## WBS
프로젝트 일정 |  | 2019.09.24 ~ 2020.1.30 (5개월)
단계 |  | 9월 | 10월 |  | 11월 | 12월 |  | 1월
프로젝트 계획 |  |  |  | 중 간 고 사 |  |  | 기 말 고 사
데이터 수집 / 전처리 | 설계
Prototype
디자인
수집
전처리 및 분석
분석
모델 설계 | 모델링
최적화
검증 및 테스트
마무리 | 성능 향상

## 단계별 세부 일정
일정 | 단계 | 작업
2019.09.24 ~ 10.05 | 프로젝트계획 | 프로젝트 범위 확정
프로젝트 일정 확정
프로젝트 진행 방향 확정
2019.10.09 ~ 11.15 | 데이터 | 데이터 수집 및 분석
Data Augmentation
Labeling
Data Preprocessing
2019.11.15 ~ 12.30 | 모델 설계 및 개발 | Optimizer 확정
Cost Function 확정
Activation Function 확정
모델 학습
NN 설계
2020.01.01 ~ 01.30 | 모델 학습 및 평가 | 검증
테스팅
모델 평가
미비점 보완
모델 추출

## 단계별 산출물
단계 | 작업 | 산출물
프로젝트 계획 | 프로젝트 범위 확정 | 프로젝트 기획서
| 프로젝트 일정 확정 | WBS
프로젝트 진행 방향 확정
데이터 | 데이터 수집 및 분석 | Finger-Snap Sound Dataset
| Data Augmentation | Preprocessed Dataset
Labeling
Data Preprocessing
모델 설계 및 개발 | Optimizer 확정 | Finger-Snap 인식 모델
Cost Function 확정
Activation Function 확정
모델 학습
NN 설계
모델 학습 및 평가 | 검증 | 모델
| 테스팅 | 프로젝트 결과 보고서
모델 평가
미비점 보완
모델 추출